## 予定_0305
[41 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  | 36 | 37 | 38 |  | 39 | [5 empty] | 40 | 41 |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  |  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |  |  | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |  |  | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |  |  | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |  |  | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |  |  | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |  |  |  | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |  |  | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  | 107 | 108 | 109 | [6 empty] | 110 | 111 | 112 |  |  | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |  |  | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |  |  | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |  |  | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |  |  |  | 133 | 134 |  | 135 |  | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島 | [7 empty] | 半休 |  | Cygnus,EXCEL2H |  |  |  | Cygnus,EXCEL2H |  |  | 休 |  |  |  | その他作業 | B12,CIMテストNG修正 |  |  |  |  | 休
神田 | [21 empty] | 待機期間 | [12 empty] | 合肥移動
本間 | [19 empty] | 休 |  |  | B12,CIMテストNG修正 | [26 empty] | 隔離期間
天野 | [21 empty] | 待機期間 | [12 empty] | 合肥移動
安
松元 | [7 empty] | 半休
津路
小川
実稼動
[5 empty] | 月 | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  | 9 | [11 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 10
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 3/12 | 5 | bar: 3 8 to 3 12
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 3/12 | 3
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
Machine Variable Management | SV Data（定義ファイル未完） | 90% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 2 8 to 2 10
| DV Data Report（定義ファイル未完） | 90% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 4; 2 8
| CV Data Report | 60% | 津路、本間サポート | 1/31 | 2
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31 | bar: 2 16 to 2 17; 2 19
Job Event Management | Job Manual Move Report(仕様追加) | 100% | 本間
Machine Variable Management | Recipe Layer Info Report (必要無) |  | 中島 | 1/31 | 1
| Recipe Layer Info Download (必要無) |  | 中島 | 1/31 | 2
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  | ? | 3/12 | 1 | bar: 2 3
Port Management | Port Control Command | 60% | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 2 8 to 2 9; 3 8
| Cassette Process Start Report(アドレス未定,pending) | 60% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 3 8
| Cassette Process End Report(アドレス未定,pending) |  |  | 1/31 | bar: 3 8
| Mask Cassette Map Download Command (仕様確認中) |  | ? | 3/12 | 2 | bar: 2 16 to 2 17
etc | Route request T.B.D |  | ? | 3/12 | 2
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
B11,R2R | MaskOffset変更 | 100% | 天野 | 3/5 | 5 | bar: 2 19
| Tooling変更 | 100% | 天野 | 3/5 | 14
B12.MonitorLog | 材料表管理 | 95% | 中島 | 3/12 | 10? | bar: 2 22; 2 24; 2 26 to 2 27; 3 8
| ログ項目のチェック＆変更、Excelマクロ作成 | 100% | 神田 | bar: 2 24
| ログ項目のチェック＆変更、TR |  | ？ | 3/12 | 10
| ログ項目のチェック＆変更、PC |  | ? | 3/12 | 10
| ログ項目のチェック＆変更、EV |  | 津路? | 3/12 | 10 | bar: 3 2 to 3 5; 3 8 to 3 12
| ログ項目のチェック＆変更、MT | 30% | 本間? | 3/12 | 10 | bar: 3 2 to 3 5; 3 8 to 3 12
B12 不具合修正 | UnitNo修正 | 100% | 中島
B12 不具合修正 | 例外処理発生の修正 | 100% | 中島
B12 不具合修正 | MachineStatusChange NGの修正 | 100% | 中島
|  |  | 日数計 | 全体 | 107
|  |  |  | CIMのみ | 15
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_0226
[32 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  | 42 | 43 | 44 |  | 45 | [5 empty] | 46 | 47 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |  |  | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |  |  | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |  |  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |  |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |  |  | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |  |  |  | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |  | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |  |  | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |  |  | 113 | 114
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島 | [7 empty] | 半休 |  | Cygnus,EXCEL2H |  |  |  | Cygnus,EXCEL2H |  |  | 休 |  |  |  | その他作業 | B12,CIMテストNG修正 |  |  |  |  | 休
神田 | [21 empty] | 待機期間 | [12 empty] | 合肥移動
本間 | [19 empty] | 休 |  |  | B12,CIMテストNG修正
天野 | [21 empty] | 待機期間
安 | [48 empty] | 隔離期間
松元 | [7 empty] | 半休
津路
小川
実稼動
[5 empty] | 月 | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 3/12 | 5 | bar: 3 8 to 3 12
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 3/12 | 3
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
Machine Variable Management | SV Data（定義ファイル未完） | 90% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 2 8 to 2 10
| DV Data Report（定義ファイル未完） | 90% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 4; 2 8
| CV Data Report | 60% | 津路、本間サポート | 1/31 | 2 | bar: 2 27; 3 1
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31 | bar: 2 16 to 2 17; 2 19; 2 27; 3 1
Job Event Management | Job Manual Move Report(仕様追加) | 100% | 本間
Machine Variable Management | Recipe Layer Info Report (必要無) |  | 中島 | 1/31 | 1
| Recipe Layer Info Download (必要無) |  | 中島 | 1/31 | 2
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  | ? | 3/12 | 1 | bar: 2 3
Port Management | Port Control Command | 50% | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 2 8 to 2 9
| Cassette Process Start Report(アドレス未定,pending) | 40% | 天野 | 1/31 | 1
| Cassette Process End Report(アドレス未定,pending) |  |  | 1/31
| Mask Cassette Map Download Command (仕様確認中) |  | ? | 3/12 | 2 | bar: 2 16 to 2 17
etc | Route request T.B.D |  | ? | 3/12 | 2
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
B11,R2R | MaskOffset変更 | 50% | 天野？ | 3/5 | 5 | bar: 2 19
| Tooling変更 | 70% | 天野 | 3/5 | 14 | bar: 2 27; 3 1 to 3 2
B12.MonitorLog | 材料表管理 | 25% | 中島 | 3/12 | 10? | bar: 2 22; 2 24; 2 26 to 2 27; 3 1 to 3 5
| ログ項目のチェック＆変更、Excelマクロ作成 | 100% | 神田 | bar: 2 24
| ログ項目のチェック＆変更、TR |  | ？ | 3/12 | 10
| ログ項目のチェック＆変更、PC |  | ? | 3/12 | 10
| ログ項目のチェック＆変更、EV |  | 津路? | 3/12 | 10 | bar: 3 2 to 3 5; 3 8 to 3 12
| ログ項目のチェック＆変更、MT | 30% | 本間? | 3/12 | 10 | bar: 3 2 to 3 5; 3 8 to 3 12
B12 不具合修正 | UnitNo修正 | 100% | 中島
| 例外処理発生の修正 | 100% | 中島
| MachineStatusChange NGの修正 | 80% | 中島 | bar: 2 27
|  |  | 日数計 | 全体 | 107
|  |  |  | CIMのみ | 15
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_0219
[27 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 | 46 | 47 |  | 48 | [5 empty] | 49 | 50 |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |  |  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |  |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |  |  | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |  | 116 | 117
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島 | [7 empty] | 半休 |  | Cygnus,EXCEL2H |  |  |  | Cygnus,EXCEL2H |  |  | 休 |  |  |  | その他作業 | B12,CIMテストNG修正
神田 | [21 empty] | 待機期間
本間 | [19 empty] | 休 |  |  | B12,CIMテストNG修正
天野 | [21 empty] | 待機期間
安 | [48 empty] | 隔離期間
松元 | [7 empty] | 半休
津路
小川
実稼動
[5 empty] | 月 | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 3/末 | 5
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 3/末 | 3
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
Machine Variable Management | SV Data（定義ファイル未完） | 90% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 2 8 to 2 10
| DV Data Report（定義ファイル未完） | 90% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 4; 2 8
| CV Data Report |  | 津路、本間サポート | 1/31 | 2
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31 | bar: 2 16 to 2 17; 2 19
Job Event Management | Job Manual Move Report(仕様追加) | 100% | 本間
Machine Variable Management | Recipe Layer Info Report (必要無) |  | 中島 | 1/31 | 1
| Recipe Layer Info Download (必要無) |  | 中島 | 1/31 | 2
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  |  | 1/31 | 1 | bar: 2 3
Port Management | Port Control Command | 50% | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 2 8 to 2 9
| Cassette Process Start Report(アドレス未定,pending) | 40% | 天野 | 1/31 | 1
| Cassette Process End Report(アドレス未定,pending) |  |  | 1/31
| Mask Cassette Map Download Command (仕様確認中) |  | 本間->中島 | 3/末 | 2 | bar: 2 16 to 2 17
etc | Route request T.B.D |  | 中島 | 3/末 | 2
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
B11,R2R | MaskOffset変更 | 50% | 天野？ | 2/28 | 5 | bar: 2 19
| Tooling変更 | 30% | 天野 | 2/28 | 14 | bar: 2 22; 2 24 to 2 26
B12.MonitorLog | 材料表管理 | 20% | 中島 | 3/15 | 10? | bar: 2 22; 2 24 to 2 26; 3 1 to 3 5
| ログ項目のチェック＆変更、TR |  | ？ | 3/15 | 10 | bar: 2 22; 2 24 to 2 26; 3 1 to 3 5; 3 8 to 3 12
| ログ項目のチェック＆変更、PC | 20% | 神田-> | 3/15 | 10 | bar: 2 22; 2 24 to 2 26
| ログ項目のチェック＆変更、EV |  | 津路? | 3/15 | 10 | bar: 2 22; 2 24 to 2 26; 3 1 to 3 5; 3 8
| ログ項目のチェック＆変更、MT |  | 本間? | 3/15 | 10 | bar: 2 22; 2 24 to 2 26; 3 1 to 3 5; 3 8
|  |  | 日数計 | 全体 | 107
|  |  |  | CIMのみ | 15
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_0212
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |  | 50 | 51 | 52 |  | 53 | [5 empty] | 54 | 55 |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |  |  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |  |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |  |  | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |  | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |  | 121 | 122
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島 | [7 empty] | 半休 |  | Cygnus,EXCEL2H |  |  |  | Cygnus,EXCEL2H |  |  | 休
神田 | [21 empty] | 待機期間
本間
天野 | [21 empty] | 待機期間
安 | [48 empty] | 隔離期間
松元 | [7 empty] | 半休
津路
小川
実稼動
[5 empty] | 月 | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
Machine Variable Management | SV Data | 70% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 2 8 to 2 10
| DV Data Report | 90% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 4; 2 8; 2 15
| CV Data Report |  | 津路？ | 1/31 | 2 | bar: 2 17 to 2 19
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31 | bar: 2 17 to 2 19
| Recipe Layer Info Report (仕様確認中) |  | 中島 | 1/31 | 1
| Recipe Layer Info Download (仕様確認中) |  | 中島 | 1/31 | 2
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 2 3
| Port Control Command | 50% | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 2 8 to 2 9
| Cassette Process Start Report(アドレス未定,pending) | 40% | 天野 | 1/31 | 1
| Cassette Process End Report(アドレス未定,pending) |  |  | 1/31
| Mask Cassette Map Download Command (仕様確認中) |  | 本間->中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 16 to 2 17
etc | Route request T.B.D |  | 中島 | 1/31 | 2
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
B11,R2R | MaskOffset変更 |  | 天野？ | 2/28 | 5 | bar: 2 19; 2 22; 2 24 to 2 26
| Tooling変更 |  | 本間？ | 2/28 | 14 | bar: 2 15 to 2 19; 2 22; 2 24 to 2 26; 3 1 to 3 5
B12.MonitorLog | 材料表管理 |  | 中島 | 3/15 | 10? | bar: 2 18 to 2 19; 2 22; 2 24 to 2 26; 3 1 to 3 5
| ログ項目のチェック＆変更 |  | 全員 | 3/15 | bar: 2 16 to 2 19; 2 22; 2 24 to 2 26; 3 1 to 3 5; 3 8 to 3 12
|  |  | 日数計 | 全体 | 67
|  |  |  | CIMのみ | 15
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_0205
[44 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 | 55 | 56 |  | 57 | [5 empty] | 58 | 59 |  |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |  |  | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |  |  | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  |  | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |  |  |  | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |  | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |  |  | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |  |  | 125 | 126
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島 | [24 empty] | 20半休、V3UnitRecipeList不具合対応 |  |  |  |  | V3MaskProcess不具合対応 |  |  | 半休 | [5 empty] | 半休
神田 | [52 empty] | 待機期間
本間 | [8 empty] | 休 |  |  |  | 休 |  |  |  | 休 | [12 empty] | 休 | 休
天野 | [11 empty] | V3不具合対応 | [12 empty] | MonitorLog Runtime画面修正 | [5 empty] | その他作業 | [21 empty] | 待機期間
安 | [79 empty] | 隔離期間
松元 | [19 empty] | 半休 | [18 empty] | 半休
津路
小川
実稼動
[5 empty] | 月 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
| PCIOアドレスとのすり合わせ |  |  | ? | 5
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
Machine Status Management | Machine Status Change Report | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 4
Position Job Status and Information | Position Job Status and Information | 100% | 神田 | 1/31 | 1
Job Event Management | Job Count | 100% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 6
| Received Job Report | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 7 to 1 8
| Sent Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Stored Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Fetched Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Job Manual Move Report | 100% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 12
| Job Data Change Report | 100% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Job Data Request | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 14
| Process Start Report | 100% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 20
| Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 20
Alarm Management | Alarm Report | 100% | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 4; 1 29
Machine Variable Management | SV Data | 70% | 本間 | 1/31 | 2
| DV Data Report | 30% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 4
| CV Data Report |  |  | 1/31 | 2
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31
Recipe Management | Auto Recipe Change Mode Report | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 5
| Current Recipe Number | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Recipe Register Validation | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 8; 1 18
| Recipe Change Report (T.B.D) | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Recipe Parameter Request Command | 100% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 14
| Recipe Parameter Data Download | 100% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 18
| Recipe Layer Info Report (仕様確認中) |  | 中島 | 1/31 | 1
| Recipe Layer Info Request | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Recipe Layer Info Download (仕様確認中) |  | 中島 | 1/31 | 2
| Recipe Step Count Request (T.B.D) | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 2 3
CIM Message Management | CIM Message Set Command | 100% | 松元->津路 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| CIM Message Clear Command |  |  | 1/31 | bar: 1 18
| CIM Message Confirm Report |  |  | 1/31 | bar: 1 18
Machine Time Synchronous Management | Date Time Set Command | 100% | 松元->天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 20
| Date Time Request | 100% | 松元->天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 22; 1 29; 2 3
Port Management | Port Type Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 13; 1 18
| Port Type Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 13; 1 18
| Port Type Auto Change Mode Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 15; 1 20
| Port Type Auto Change Mode Command |  |  | 1/31 | bar: 1 15; 1 20
| Port Enable Mode Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 19; 1 21
| Port Enable Mode Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 19; 1 21
| Port Transfer Mode Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 22
| Port Transfer Mode Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 22
| Port Status Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1
| Port Control Command | 50% | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 1 19 to 1 20
| Cassette Control Command | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 25; 2 2
| Cassette Process Start Report(アドレス未定,pending) | 40% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 26
| Cassette Process End Report(アドレス未定,pending) |  |  | 1/31 | bar: 1 27
| Mask Cassette Map Download Command (仕様確認中) |  | 本間->中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 21 to 1 22
Mask Management | Mask Stored Job Report | 100% | 本間->中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Mask Fetched Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 27
| Mask Job Data Change Report | 100% | 本間->中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 28
| Mask Job Data Request | 100% | 本間->中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 2
| Mask Process Start Report | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Mask Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 27
Etc | Dummy Job Request | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 29; 2 4
| Loading Stop Status | 100% | 松元->天野 | 1/31 | 2 | bar: 2 1 to 2 2
| Loading Stop Request |  |  | 1/31 | bar: 2 1 to 2 2
| Loading Stop Change Command |  |  | 1/31 | bar: 2 1 to 2 2
| Mask Offset Data Download Send | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 20; 1 22
| Operator Login Event | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 21; 1 25
| Route request T.B.D |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 22; 1 26 to 1 27
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
|  |  | 日数計 | 全体 | 95
|  |  |  | CIMのみ | 57
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_0129
[37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 |  | 62 | [5 empty] | 63 | 64 |  |  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |  |  | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |  |  | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  |  | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |  |  | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |  |  |  | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |  | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |  |  | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |  |  | 130 | 131
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島 | [24 empty] | 20半休、V3UnitRecipeList不具合対応 |  |  |  |  | V3MaskProcess不具合対応 |  |  | 半休
神田 | [52 empty] | 待機期間
本間 | [8 empty] | 休 |  |  |  | 休 |  |  |  | 休 | [12 empty] | 休 | 休
天野 | [11 empty] | V3不具合対応 | [12 empty] | MonitorLog Runtime画面修正 | [5 empty] | その他作業 | [21 empty] | 待機期間
安 | [79 empty] | 隔離期間
松元 | [19 empty] | 半休
津路
小川
実稼動
[5 empty] | 月 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
| PCIOアドレスとのすり合わせ |  |  | ? | 5
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
Machine Status Management | Machine Status Change Report | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 4
Position Job Status and Information | Position Job Status and Information | 100% | 神田 | 1/31 | 1
Job Event Management | Job Count | 100% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 6
| Received Job Report | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 7 to 1 8
| Sent Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Stored Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Fetched Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Job Manual Move Report | 90% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 12
| Job Data Change Report | 70% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Job Data Request | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 14
| Process Start Report | 100% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 20
| Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 20
Alarm Management | Alarm Report | 50% | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 4
Machine Variable Management | SV Data |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 29
| DV Data Report |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 4 to 2 5
| CV Data Report |  |  | 1/31 | 2
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31
Recipe Management | Auto Recipe Change Mode Report | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 5
| Current Recipe Number | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Recipe Register Validation | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 8; 1 18
| Recipe Change Report (T.B.D) | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Recipe Parameter Request Command | 100% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 14
| Recipe Parameter Data Download | 100% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 18
| Recipe Layer Info Report |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 2 1
| Recipe Layer Info Request | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Recipe Layer Info Download |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 2 to 2 3
| Recipe Step Count Request (T.B.D) | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 2 3
CIM Message Management | CIM Message Set Command | 20% | 松元->津路 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| CIM Message Clear Command |  |  | 1/31 | bar: 1 18
| CIM Message Confirm Report |  |  | 1/31 | bar: 1 18
Machine Time Synchronous Management | Date Time Set Command | 100% | 松元->天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 20
| Date Time Request | 40% | 松元->天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 22; 1 29
Port Management | Port Type Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 13; 1 18
| Port Type Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 13; 1 18
| Port Type Auto Change Mode Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 15; 1 20
| Port Type Auto Change Mode Command |  |  | 1/31 | bar: 1 15; 1 20
| Port Enable Mode Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 19; 1 21
| Port Enable Mode Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 19; 1 21
| Port Transfer Mode Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 22
| Port Transfer Mode Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 22
| Port Status Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1
| Port Control Command |  | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 1 19 to 1 20
| Cassette Control Command |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Cassette Process Start Report | 40% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 26
| Cassette Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 27
| Mask Cassette Map Download Command |  | 本間->中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 21 to 1 22
Mask Management | Mask Stored Job Report | 100% | 本間->中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Mask Fetched Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 27
| Mask Job Data Change Report | 100% | 本間->中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 28
| Mask Job Data Request | 60% | 本間->中島 | 1/31 | 2
| Mask Process Start Report | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Mask Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 27
Etc | Dummy Job Request |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 29
| Loading Stop Status | Status,Req 100% | 松元->天野 | 1/31 | 2 | bar: 2 1 to 2 2
| Loading Stop Request |  |  | 1/31 | bar: 2 1 to 2 2
| Loading Stop Change Command |  |  | 1/31 | bar: 2 1 to 2 2
| Mask Offset Data Download Send | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 20; 1 22
| Operator Login Event | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 21; 1 25
| Route request T.B.D |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 22; 1 26 to 1 27
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
|  |  | 日数計 | 全体 | 95
|  |  |  | CIMのみ | 57
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_0122
[30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |  |  | 64 | 65 | 66 |  | 67 | [5 empty] | 68 | 69 |  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |  |  | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |  |  | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  |  | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |  |  | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |  |  | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |  |  |  | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |  | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |  |  | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |  |  | 135 | 136
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島 | [24 empty] | 20半休、V3UnitRecipeList不具合対応
神田 | [52 empty] | 待機期間
本間 | [8 empty] | 休 |  |  |  | 休 |  |  |  | 休 | [7 empty] | MonitorLog Runtime画面修正
天野 | [11 empty] | V3不具合対応 | [40 empty] | 待機期間
安 | [79 empty] | 隔離期間
松元 | [19 empty] | 半休
津路
小川
実稼動
[5 empty] | 月 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
| PCIOアドレスとのすり合わせ |  |  | ? | 5
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
Machine Status Management | Machine Status Change Report | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 4
Position Job Status and Information | Position Job Status and Information | 100% | 神田 | 1/31 | 1
Job Event Management | Job Count | 100% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 6
| Received Job Report | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 7 to 1 8
| Sent Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Stored Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Fetched Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Job Manual Move Report | 90% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 12
| Job Data Change Report | 70% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Job Data Request | 90% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 14
| Process Start Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 20
| Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 20
Alarm Management | Alarm Report | 50% | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 4
Machine Variable Management | SV Data |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 28 to 1 29
| DV Data Report |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 4 to 2 5
| CV Data Report |  |  | 1/31 | 2
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31
Recipe Management | Auto Recipe Change Mode Report | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 5
| Current Recipe Number | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Recipe Register Validation | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 8; 1 18
| Recipe Change Report (T.B.D) | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Recipe Parameter Request Command | 100% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 14
| Recipe Parameter Data Download | 100% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 18
| Recipe Layer Info Report |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 2 1
| Recipe Layer Info Request | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Recipe Layer Info Download |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 2 to 2 3
| Recipe Step Count Request (T.B.D) | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 29
CIM Message Management | CIM Message Set Command | 20% | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 18; 1 25
| CIM Message Clear Command |  |  | 1/31 | bar: 1 18; 1 25
| CIM Message Confirm Report |  |  | 1/31 | bar: 1 18; 1 25
Machine Time Synchronous Management | Date Time Set Command |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 20; 1 27
| Date Time Request |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 22
Port Management | Port Type Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 13; 1 18
| Port Type Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 13; 1 18
| Port Type Auto Change Mode Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 15; 1 20
| Port Type Auto Change Mode Command |  |  | 1/31 | bar: 1 15; 1 20
| Port Enable Mode Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 19; 1 21
| Port Enable Mode Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 19; 1 21
| Port Transfer Mode Change Report | 100% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 22
| Port Transfer Mode Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 22
| Port Status Change Report | 10% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Port Control Command |  | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 1 19 to 1 20
| Cassette Control Command |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Cassette Process Start Report | 40% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Cassette Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 27
Mask Management | Mask Cassette Map Download Command |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 21 to 1 22
| Mask Stored Job Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Mask Fetched Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 25
| Mask Job Data Change Report |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 26 to 1 27
| Mask Job Data Request |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 2 1 to 2 2
| Mask Process Start Report |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 28
| Mask Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 28
Etc | Dummy Job Request |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 29
| Loading Stop Status |  | 松元 | 1/31 | 2 | bar: 1 29; 2 1
| Loading Stop Request |  |  | 1/31 | bar: 1 26 to 1 27
| Loading Stop Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 26 to 1 27
| Mask Offset Data Download Send | 100% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 20; 1 22
| Operator Login Event | 50% | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 21; 1 25
| Route request T.B.D |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 22; 1 26 to 1 27
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
|  |  | 日数計 | 全体 | 95
|  |  |  | CIMのみ | 57
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_0115
[23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 |  | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |  |  | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |  |  | 69 | 70 | 71 |  | 72 | [5 empty] | 73 | 74 |  |  | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |  |  | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  |  | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |  |  | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |  |  | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |  |  | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |  |  |  | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |  | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |  |  | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |  |  | 140 | 141
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島
神田 | [24 empty] | 待機期間 |  |  |  |  | 合肥 | [37 empty] | 待機期間
本間 | [8 empty] | 休 |  |  |  | 休 |  |  |  | 休 | [41 empty] | 合肥
天野 | [11 empty] | V3不具合対応 | [38 empty] | 重慶
安 | [37 empty] | 隔離期間 | [41 empty] | 隔離期間
松元
津路 | [28 empty] | 隔離期間 | [36 empty] | 重慶
小川
実稼動
[5 empty] | 月 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
| PCIOアドレスとのすり合わせ |  |  | ? | 5
| MaskRecipeIDの変更 | 70% | 中島 | 12/31 | 10
B12、新規アプリ | No65 ユーティリティ系監視ソフト | 100% | 松元->中島 | 12/31 | 25 | bar: 1 8
| No85 Run前パラメータ確認ソフト | 100% | 松元 | 12/31 | 10
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
B12。メイン、CIM Machine Main Mode Management | Inline Mode | 100% | 神田 | 1/31 | 2
| CIM Mode |  |  | 1/31
| CIM Mode Change Command |  |  | 1/31
| Machine Auto Mode |  |  | 1/31
| Machine Alive |  |  | 1/31
Machine Status Management | Machine Status Change Report | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 4
Position Job Status and Information | Position Job Status and Information | 100% | 神田 | 1/31 | 1
Job Event Management | Job Count | 100% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 6
| Received Job Report | 100% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 7 to 1 8
| Sent Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Stored Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Fetched Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Job Manual Move Report | 60% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 12
| Job Data Change Report | 60% | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Job Data Request | 60% | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 14; 1 18 to 1 19
| Process Start Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 20
| Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 20
Alarm Management | Alarm Report |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 4
Machine Variable Management | SV Data |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 28 to 1 29
| DV Data Report |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 2 to 2 3
| CV Data Report |  |  | 1/31 | 2
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31
Recipe Management | Auto Recipe Change Mode Report | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 5
| Current Recipe Number | 90% | 天野 | 1/31 | 1
| Recipe Register Validation | 90% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 8
| Recipe Change Report (T.B.D) | 90% | 天野 | 1/31 | 1
| Recipe Parameter Request Command | 100% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 14
| Recipe Parameter Data Download | 30% | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 18
| Recipe Layer Info Report |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 19
| Recipe Layer Info Request |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 28
| Recipe Layer Info Download |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 29; 2 1
| Recipe Step Count Request (T.B.D) | 90% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 15
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 29
CIM Message Management | CIM Message Set Command |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| CIM Message Clear Command |  |  | 1/31 | bar: 1 18
| CIM Message Confirm Report |  |  | 1/31 | bar: 1 18
Machine Time Synchronous Management | Date Time Set Command |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Date Time Request |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 20
Port Management | Port Type Change Report | 10% | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Port Type Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 13
| Port Type Auto Change Mode Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 15
| Port Type Auto Change Mode Command |  |  | 1/31 | bar: 1 15
| Port Enable Mode Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 19
| Port Enable Mode Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 19
| Port Transfer Mode Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Port Transfer Mode Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 21
| Port Status Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Port Control Command |  | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 1 19 to 1 20
| Cassette Control Command |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Cassette Process Start Report | 40% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Cassette Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 27
Mask Management | Mask Cassette Map Download Command |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 21 to 1 22
| Mask Stored Job Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Mask Fetched Out Job Report |  |  | 1/31 | bar: 1 25
| Mask Job Data Change Report |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 26 to 1 27
| Mask Job Data Request |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 2 1 to 2 2
| Mask Process Start Report |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 26
| Mask Process End Report |  |  | 1/31 | bar: 1 26
Etc | Dummy Job Request |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Loading Stop Status |  | 松元 | 1/31 | 2 | bar: 1 22; 1 25
| Loading Stop Request |  |  | 1/31 | bar: 1 22; 1 25
| Loading Stop Change Command |  |  | 1/31 | bar: 1 22; 1 25
| Mask Offset Data Download Send |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 20
| Operator Login Event |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Route request T.B.D |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 22; 1 25
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
|  |  | 日数計 | 全体 | 142
|  |  |  | CIMのみ | 59
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_0108
[47 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 30 |  | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |  |  | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |  |  | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |  |  | 74 | 75 | 76 |  | 77 | [5 empty] | 78 | 79 |  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |  |  | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  |  | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |  |  | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |  |  | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |  |  | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |  |  | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |  |  |  | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |  | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |  |  | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  |  | 145 | 146
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島 | [11 empty] | 半休 |  | 休 | 休 |  |  |  | CIM工数推定
神田 | [55 empty] | 待機期間 |  |  |  |  | 合肥 | [37 empty] | 待機期間
本間 | [24 empty] | 隔離期間 | [14 empty] | 休 |  |  |  | 休 | [45 empty] | 合肥
天野 | [15 empty] | 休 | [17 empty] | その他作業 | [8 empty] | V3不具合対応 | [38 empty] | 重慶
安 | [68 empty] | 隔離期間 | [41 empty] | 隔離期間
松元 | [25 empty] | その他作業 |  |  | 休 | その他作業
津路 | [59 empty] | 隔離期間 | [36 empty] | 重慶
小川 | [27 empty] | 隔離期間
実稼動
[5 empty] | 月 | 12 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
| PCIOアドレスとのすり合わせ |  |  | ? | 5
| MaskRecipeIDの変更 | 70% | 中島 | 12/31 | 10 | bar: 12 7 to 12 11
B12、新規アプリ | No65 ユーティリティ系監視ソフト | 95% | 松元->中島 | 12/31 | 25 | bar: 12 9 to 12 11; 1 8; 1 12 to 1 15; 1 18 to 1 21
| No85 Run前パラメータ確認ソフト | 90% | 松元 | 12/31 | 10 | bar: 12 7 to 12 8; 12 21 to 12 22
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
B12。メイン、CIM Machine Main Mode Management | Inline Mode | 90% | 神田 | 1/31 | 2
| CIM Mode |  |  | 1/31
| CIM Mode Change Command |  |  | 1/31
| Machine Auto Mode |  |  | 1/31
| Machine Alive |  |  | 1/31
Machine Status Management | Machine Status Change Report | ？ | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 4
Position Job Status and Information | Position Job Status and Information | 20% | 神田 | 1/31 | 1
Job Event Management | Job Count | ？ | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 6
| Received Job Report |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 7 to 1 8
| Sent Out Job Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Stored Job Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Fetched Out Job Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Job Manual Move Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 12
| Job Data Change Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Job Data Request |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 14 to 1 15
| Process Start Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Process End Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 18
Alarm Management | Alarm Report |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 4
Machine Variable Management | SV Data |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 29; 2 1
| DV Data Report |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 3 to 2 4
| CV Data Report |  |  | 1/31 | 2
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31
Recipe Management | Auto Recipe Change Mode Report | 100% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 5
| Current Recipe Number | 90% | 天野 | 1/31 | 1
| Recipe Register Validation | 90% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 8
| Recipe Change Report | 40% | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Recipe Parameter Request Command |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 22; 1 25
| Recipe Parameter Data Download |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 26 to 1 27
| Recipe Layer Info Report |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 28
| Recipe Layer Info Request |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 29
| Recipe Layer Info Download |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 1 to 2 2
| Recipe Step Count Request |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 15
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 29
CIM Message Management | CIM Message Set Command |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 6
| CIM Message Clear Command |  | 松元 | 1/31 | bar: 1 6
| CIM Message Confirm Report |  | 松元 | 1/31 | bar: 1 6
Machine Time Synchronous Management | Date Time Set Command |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 8
| Date Time Request |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
Port Management | Port Type Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Port Type Change Command |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 13
| Port Type Auto Change Mode Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 15
| Port Type Auto Change Mode Command |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 15
| Port Enable Mode Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 19
| Port Enable Mode Change Command |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 19
| Port Transfer Mode Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Port Transfer Mode Change Command |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 21
| Port Status Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Port Control Command |  | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 1 19 to 1 20
| Cassette Control Command |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Cassette Process Start Report |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Cassette Process End Report |  | 天野 | 1/31 | bar: 1 27
Mask Management | Mask Cassette Map Download Command |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 19 to 1 20
| Mask Stored Job Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Mask Fetched Out Job Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 21
| Mask Job Data Change Report |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 22; 1 25
| Mask Job Data Request |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 26 to 1 27
| Mask Process Start Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 28
| Mask Process End Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 28
Etc | Dummy Job Request |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Loading Stop Status |  | 松元 | 1/31 | 2 | bar: 1 15; 1 18
| Loading Stop Request |  | 松元 | 1/31 | bar: 1 15; 1 18
| Loading Stop Change Command |  | 松元 | 1/31 | bar: 1 15; 1 18
| Mask Offset Data Download Send |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Operator Login Event |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Route request T.B.D |  | 松元 | 1/31 | 2 | bar: 1 29; 2 1
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
|  |  | 日数計 | 全体 | 142
|  |  |  | CIMのみ | 59
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_1225
[33 empty] | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  | 36 |  | 37 | 38 | 39 |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |  |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |  |  | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |  |  | 80 | 81 | 82 |  | 83 | [5 empty] | 84 | 85 |  |  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |  |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |  |  | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |  | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |  | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |  |  | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |  |  | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |  |  |  | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |  |  | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |  |  | 151 | 152
担当 | この色はアドレス等が未定、優先度低
中島 | [11 empty] | 半休 |  | 休 | 休 |  |  |  | CIM工数推定
神田 | [55 empty] | 待機期間 |  |  |  |  | 合肥 | [37 empty] | 待機期間
本間 | [24 empty] | 隔離期間 | [64 empty] | 合肥
天野 | [15 empty] | 休 | [65 empty] | 重慶
安 | [68 empty] | 隔離期間 | [41 empty] | 隔離期間
松元 | [25 empty] | その他作業 |  |  | 休 | その他作業
津路 | [59 empty] | 隔離期間 | [36 empty] | 重慶
小川 | [27 empty] | 隔離期間
実稼動
[5 empty] | 月 | 12 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
| PCIOアドレスとのすり合わせ |  |  | ? | 5
| MaskRecipeIDの変更 | 70% | 中島 | 12/31 | 10 | bar: 12 7 to 12 11
B12、新規アプリ | No65 ユーティリティ系監視ソフト | 30% | 松元->中島 | 12/31 | 25 | bar: 12 9 to 12 11; 12 28 to 12 29; 1 4 to 1 8; 1 12 to 1 15; 1 18 to 1 21
| No85 Run前パラメータ確認ソフト | 80% | 松元 | 12/31 | 10 | bar: 12 7 to 12 8; 12 21 to 12 22
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | ? | 5
| EQTrendMonitor |  |  | ? | 5
B12。メイン、CIM Machine Main Mode Management | Inline Mode |  | 神田 | 1/31 | 2 | bar: 1 4 to 1 5
| CIM Mode |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 4 to 1 5
| CIM Mode Change Command |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 4 to 1 5
| Machine Auto Mode |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 4 to 1 5
| Machine Alive |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 4 to 1 5
Machine Status Management | Machine Status Change Report |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 4 to 1 5
Position Job Status and Information | Position Job Status and Information |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 8
Job Event Management | Job Count |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 6
| Received Job Report |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 7 to 1 8
| Sent Out Job Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Stored Job Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Fetched Out Job Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 7 to 1 8
| Job Manual Move Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 12
| Job Data Change Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Job Data Request |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 14 to 1 15
| Process Start Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 18
| Process End Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 18
Alarm Management | Alarm Report |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 4
Machine Variable Management | SV Data |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 29; 2 1
| DV Data Report |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 3 to 2 4
| CV Data Report |  |  | 1/31 | 2
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31
Recipe Management | Auto Recipe Change Mode Report |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 4
| Current Recipe Number |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 6
| Recipe Register Validation |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 8
| Recipe Change Report |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Recipe Parameter Request Command |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 22; 1 25
| Recipe Parameter Data Download |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 1 26 to 1 27
| Recipe Layer Info Report |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 28
| Recipe Layer Info Request |  | 中島 | 1/31 | 1 | bar: 1 29
| Recipe Layer Info Download |  | 中島 | 1/31 | 2 | bar: 2 1 to 2 2
| Recipe Step Count Request |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 15
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 29
CIM Message Management | CIM Message Set Command |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 6
| CIM Message Clear Command |  | 松元 | 1/31 | bar: 1 6
| CIM Message Confirm Report |  | 松元 | 1/31 | bar: 1 6
Machine Time Synchronous Management | Date Time Set Command |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 8
| Date Time Request |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
Port Management | Port Type Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 13
| Port Type Change Command |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 13
| Port Type Auto Change Mode Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 15
| Port Type Auto Change Mode Command |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 15
| Port Enable Mode Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 19
| Port Enable Mode Change Command |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 19
| Port Transfer Mode Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Port Transfer Mode Change Command |  | 神田 | 1/31 | bar: 1 21
| Port Status Change Report |  | 神田 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Port Control Command |  | 天野 | 1/31 | 2 | bar: 1 19 to 1 20
| Cassette Control Command |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Cassette Process Start Report |  | 天野 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Cassette Process End Report |  | 天野 | 1/31 | bar: 1 27
Mask Management | Mask Cassette Map Download Command |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 19 to 1 20
| Mask Stored Job Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Mask Fetched Out Job Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 21
| Mask Job Data Change Report |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 22; 1 25
| Mask Job Data Request |  | 本間 | 1/31 | 2 | bar: 1 26 to 1 27
| Mask Process Start Report |  | 本間 | 1/31 | 1 | bar: 1 28
| Mask Process End Report |  | 本間 | 1/31 | bar: 1 28
Etc | Dummy Job Request |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 27
| Loading Stop Status |  | 松元 | 1/31 | 2 | bar: 1 15; 1 18
| Loading Stop Request |  | 松元 | 1/31 | bar: 1 15; 1 18
| Loading Stop Change Command |  | 松元 | 1/31 | bar: 1 15; 1 18
| Mask Offset Data Download Send |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 21
| Operator Login Event |  | 松元 | 1/31 | 1 | bar: 1 25
| Route request T.B.D |  | 松元 | 1/31 | 2 | bar: 1 29; 2 1
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
|  |  | 日数計 | 全体 | 142
|  |  |  | CIMのみ | 59
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_1218
[56 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  | 33 | 34 | 35 |  | 36 |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  | 42 |  | 43 | 44 | 45 |  |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |  |  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  | 86 | 87 | 88 |  | 89 | [5 empty] | 90 | 91 |  |  | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |  |  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |  |  | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |  |  | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |  |  | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |  |  | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |  |  | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |  |  | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  |  | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |  |  |  | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |  | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |  |  | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |  |  | 157 | 158
担当
中島 | [13 empty] | 休 | [27 empty] | 半休 |  | 休 | 休 |  |  |  | CIM工数推定
神田 | [33 empty] | 待機期間 | [50 empty] | 待機期間 |  |  |  |  | 合肥 | [38 empty] | 待機期間
本間 | [8 empty] | 隔離期間 | [45 empty] | 隔離期間 | [64 empty] | 合肥
天野 | [27 empty] | 隔離期間 | [17 empty] | 休 | [35 empty] | 重慶
安 | [98 empty] | 隔離期間 | [41 empty] | 隔離期間
松元 | [15 empty] | 他作業 | 休 | [14 empty] | 半休
津路 | [9 empty] | 隔離期間 | [79 empty] | 隔離期間 | [36 empty] | 重慶
小川 | [57 empty] | 隔離期間
実稼動
[5 empty] | 月 | 11 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AlarmReport | AlarmReport | 100% | 神田,中島 | 5/15 | 4
Job Event | Removed Job Report | 100% | 神田,中島 | 5/15 | 3
| Removed Job Report_AVAL | 85% | 中島 | 5/15 | 1
| Recovered Job Report | 100% | 神田,中島 | 5/15 | 3
| Recovered Job Report_AVAL | 85% | 中島 | 5/15 | 1
VCR Management | VCR Reading Complete Report |  | ALT | ?
| VCR Mode Monitoring |  | ALT | ?
V3、デバッグログ | デバッグログ改造 | 100% | 本間 |  | 5
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No005 MASK自動回収機能（新人教育も含む） | 100% | 小川->中島 | 12/31 | 2 | bar: 11 25
| No008 AT_SP基板_MANU_SP基板 No014 Key Glass 金属室のRoute選択 | 100% | 中島 | 12/31 | 18
| No010 SP基板ランダム機能 | 100% | 中島 | 12/31 | 2
| No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No055 Mask recipe管理 | 100% | 中島 | 12/31 | 11
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
| No064 Unload基板カウント表示 | 100% | 本間 | 12/31 | 2
| No076 RunningHistory | 100% | 本間 | 12/31 | 10
| No107 Auto Mask Offset調整 | 100% | 中島 | 12/31 | 5->10 | bar: 11 9; 11 24
| PCIOアドレスとのすり合わせ |  |  | 12/31 | 5
| MaskRecipeIDの変更 | 70% | 中島 | 12/31 | 10 | bar: 11 30; 12 9 to 12 10
| No96 TPで修正でPCのレシピデータも更新 | 100% | 天野 | 12/17 | bar: 12 15 to 12 17
B12、モニタソフト修正 | No062 真空圧力値色区分対応 | 100% | 天野 | 12/31 | 5 | bar: 11 24; 12 1
| No068 RUN TIME設定（pending,アドレス決定後修正の予定） | 100% | 本間->天野 | 12/31 | 5->10 | bar: 12 11; 12 17
| No069 サーボモータ負荷表示対応 | 100% | 中島 | 12/31 | 5 | bar: 11 24 to 11 25; 11 30
B12、新規アプリ | No83 PMChart分析機能,Logger,Viewer | 100% | 松元 | 12/31 | 160H
| No65 ユーティリティ系監視ソフト,Logger,Viewer | 20% | 松本->中島 | 12/31 | 25 | bar: 12 21 to 12 25; 12 28 to 12 29; 1 4 to 1 8; 1 12 to 1 15; 1 18 to 1 21
| No85 Run前パラメータ確認ソフト | 80% | 松元 | 12/31 | 10 | bar: 11 5; 11 12; 12 21 to 12 22
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | 12/31 | 5
| EQTrendMonitor |  |  | 12/31 | 5
B12。メイン、CIM Machine Main Mode Management | Inline Mode |  |  | 1/31
| CIM Mode |  |  | 1/31
| CIM Mode Change Command |  |  | 1/31
| Machine Auto Mode |  |  | 1/31
| Machine Alive |  |  | 1/31
Machine Status Management | Machine Status Change Report |  |  | 1/31
Position Job Status and Information | Position Job Status and Information |  |  | 1/31
Job Event Management | Job Count |  |  | 1/31
| Received Job Report |  |  | 1/31
| Sent Out Job Report |  |  | 1/31
| Stored Job Report |  |  | 1/31
| Fetched Out Job Report |  |  | 1/31
| Job Manual Move Report |  |  | 1/31
| Job Data Change Report |  |  | 1/31
| Job Data Request |  |  | 1/31
| Process Start Report |  |  | 1/31
| Process End Report |  |  | 1/31
Alarm Management | Alarm Report |  |  | 1/31
Machine Variable Management | SV Data |  |  | 1/31
| DV Data Report |  |  | 1/31
| CV Data Report |  |  | 1/31
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31
| EC Request(R2R Function) |  |  | 1/31
| EC Change Report(R2R Function) |  |  | 1/31
| EC Change Command(R2R Function) |  |  | 1/31
Recipe Management | Auto Recipe Change Mode Report |  |  | 1/31
| Current Recipe Number |  |  | 1/31
| Recipe Register Validation |  |  | 1/31
| Recipe Change Report |  |  | 1/31
| Recipe Parameter Request Command |  |  | 1/31
| Recipe Parameter Data Download |  |  | 1/31
| Recipe Layer Info Report |  |  | 1/31
| Recipe Layer Info Request |  |  | 1/31
| Recipe Layer Info Download |  |  | 1/31
| Recipe Step Count Request |  |  | 1/31
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  |  | 1/31
CIM Message Management | CIM Message Set Command |  |  | 1/31
| CIM Message Clear Command |  |  | 1/31
| CIM Message Confirm Report |  |  | 1/31
Machine Time Synchronous Management | Date Time Set Command |  |  | 1/31
| Date Time Request |  |  | 1/31
Port Management | Port Type Change Report |  |  | 1/31
| Port Type Change Command |  |  | 1/31
Port Type Auto Change Mode Report
Port Type Auto Change Mode Command
| Port Enable Mode Change Report |  |  | 1/31
| Port Enable Mode Change Command |  |  | 1/31
| Port Transfer Mode Change Report |  |  | 1/31
| Port Transfer Mode Change Command |  |  | 1/31
| Port Status Change Report |  |  | 1/31
| Cassette Control Command |  |  | 1/31
| Cassette Process Start Report |  |  | 1/31
| Cassette Process End Report |  |  | 1/31
| Mask Cassette Map Download Command |  |  | 1/31
Mask Management | Mask Cassette Map Download Command |  |  | 1/31
| Mask Stored Job Report |  |  | 1/31
| Mask Fetched Out Job Report |  |  | 1/31
| Mask Job Data Change Report |  |  | 1/31
| Mask Job Data Request |  |  | 1/31
| Mask Process Start Report |  |  | 1/31
| Mask Process End Report |  |  | 1/31
Etc | Dummy Job Request |  |  | 1/31
| Loading Stop Request |  |  | 1/31
| Loading Stop Change Command |  |  | 1/31
| Mask Offset Result Report |  |  | 1/31
| Mask Offset Data Download Send |  |  | 1/31
| Operator Login Event |  |  | 1/31
| Route request |  |  | 1/31
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
153
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_1211
[49 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | [5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  | 38 | 39 | 40 |  | 41 |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  |  | 47 |  | 48 | 49 | 50 |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |  |  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |  |  | 91 | 92 | 93 |  | 94 | [5 empty] | 95 | 96 |  |  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |  |  | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |  |  | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |  |  | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |  |  | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |  |  | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |  |  | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  |  | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |  |  | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |  |  |  | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |  |  | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |  |  | 162 | 163
担当
中島 | [13 empty] | 休 | [27 empty] | 半休 |  | 休 | 休
神田 | [33 empty] | 待機期間 | [50 empty] | 待機期間 |  |  |  |  | 合肥 | [38 empty] | 待機期間
本間 | [8 empty] | 隔離期間 | [45 empty] | 隔離期間 | [64 empty] | 合肥
天野 | [27 empty] | 隔離期間 | [53 empty] | 重慶
安 | [98 empty] | 隔離期間 | [41 empty] | 隔離期間
松元 | [15 empty] | 他作業 | 休 | [14 empty] | 半休
津路 | [9 empty] | 隔離期間 | [79 empty] | 隔離期間 | [36 empty] | 重慶
小川 | [57 empty] | 隔離期間
実稼動
[5 empty] | 月 | 11 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AlarmReport | AlarmReport | 100% | 神田,中島 | 5/15 | 4
Job Event | Removed Job Report | 100% | 神田,中島 | 5/15 | 3
| Removed Job Report_AVAL | 85% | 中島 | 5/15 | 1
| Recovered Job Report | 100% | 神田,中島 | 5/15 | 3
| Recovered Job Report_AVAL | 85% | 中島 | 5/15 | 1
VCR Management | VCR Reading Complete Report |  | ALT | ?
| VCR Mode Monitoring |  | ALT | ?
V3、デバッグログ | デバッグログ改造 | 100% | 本間 |  | 5
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No005 MASK自動回収機能（新人教育も含む） | 100% | 小川->中島 | 12/31 | 2 | bar: 11 25
| No008 AT_SP基板_MANU_SP基板 No014 Key Glass 金属室のRoute選択 | 100% | 中島 | 12/31 | 18
| No010 SP基板ランダム機能 | 100% | 中島 | 12/31 | 2
| No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No055 Mask recipe管理 | 100% | 中島 | 12/31 | 11
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
| No064 Unload基板カウント表示 | 100% | 本間 | 12/31 | 2
| No076 RunningHistory | 100% | 本間 | 12/31 | 10
| No107 Auto Mask Offset調整 | 100% | 中島 | 12/31 | 5->10 | bar: 11 9; 11 24
| PCIOアドレスとのすり合わせ |  |  | 12/31 | 5
| MaskRecipeIDの変更 | 70% | 中島 | 12/31 | 10 | bar: 11 30; 12 9 to 12 10
| No96 TPで修正でPCのレシピデータも更新 | 50% | 天野 | 12/17 | bar: 12 14 to 12 17
B12、モニタソフト修正 | No062 真空圧力値色区分対応 | 100% | 天野 | 12/31 | 5 | bar: 11 24; 12 1
| No068 RUN TIME設定（pending,アドレス決定後修正の予定） | 95% | 本間->天野 | 12/31 | 5->10
| No069 サーボモータ負荷表示対応 | 100% | 中島 | 12/31 | 5 | bar: 11 24 to 11 25; 11 30
B12、新規アプリ | No83 PMChart分析機能,Logger,Viewer | 100% | 松元 | 12/31 | 160H
| No65 ユーティリティ系監視ソフト,Logger,Viewer | 50% | 松本->中島 | 12/31 | 25 | bar: 12 14 to 12 18; 12 21 to 12 25; 12 28 to 12 29; 1 4 to 1 8; 1 12 to 1 15; 1 18 to 1 21
| No85 Run前パラメータ確認ソフト | 80% | 松元 | 12/31 | 10 | bar: 11 5; 11 12
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | 12/31 | 5
| EQTrendMonitor |  |  | 12/31 | 5
B12。メイン、CIM Machine Main Mode Management | Inline Mode |  |  | 1/31
| CIM Mode |  |  | 1/31
| CIM Mode Change Command |  |  | 1/31
| Machine Auto Mode |  |  | 1/31
| Machine Alive |  |  | 1/31
Machine Status Management | Machine Status Change Report |  |  | 1/31
Position Job Status and Information | Position Job Status and Information |  |  | 1/31
Job Event Management | Job Count |  |  | 1/31
| Received Job Report |  |  | 1/31
| Sent Out Job Report |  |  | 1/31
| Stored Job Report |  |  | 1/31
| Fetched Out Job Report |  |  | 1/31
| Job Manual Move Report |  |  | 1/31
| Job Data Change Report |  |  | 1/31
| Job Data Request |  |  | 1/31
| Process Start Report |  |  | 1/31
| Process End Report |  |  | 1/31
Alarm Management | Alarm Report |  |  | 1/31
Machine Variable Management | SV Data |  |  | 1/31
| DV Data Report |  |  | 1/31
| CV Data Report |  |  | 1/31
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31
| EC Request(R2R Function) |  |  | 1/31
| EC Change Report(R2R Function) |  |  | 1/31
| EC Change Command(R2R Function) |  |  | 1/31
Recipe Management | Auto Recipe Change Mode Report |  |  | 1/31
| Current Recipe Number |  |  | 1/31
| Recipe Register Validation |  |  | 1/31
| Recipe Change Report |  |  | 1/31
| Recipe Parameter Request Command |  |  | 1/31
| Recipe Parameter Data Download |  |  | 1/31
| Recipe Layer Info Report |  |  | 1/31
| Recipe Layer Info Request |  |  | 1/31
| Recipe Layer Info Download |  |  | 1/31
| Recipe Step Count Request |  |  | 1/31
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  |  | 1/31
CIM Message Management | CIM Message Set Command |  |  | 1/31
| CIM Message Clear Command |  |  | 1/31
| CIM Message Confirm Report |  |  | 1/31
Machine Time Synchronous Management | Date Time Set Command |  |  | 1/31
| Date Time Request |  |  | 1/31
Port Management | Port Type Change Report |  |  | 1/31
| Port Type Change Command |  |  | 1/31
Port Type Auto Change Mode Report
Port Type Auto Change Mode Command
| Port Enable Mode Change Report |  |  | 1/31
| Port Enable Mode Change Command |  |  | 1/31
| Port Transfer Mode Change Report |  |  | 1/31
| Port Transfer Mode Change Command |  |  | 1/31
| Port Status Change Report |  |  | 1/31
| Cassette Control Command |  |  | 1/31
| Cassette Process Start Report |  |  | 1/31
| Cassette Process End Report |  |  | 1/31
| Mask Cassette Map Download Command |  |  | 1/31
Mask Management | Mask Cassette Map Download Command |  |  | 1/31
| Mask Stored Job Report |  |  | 1/31
| Mask Fetched Out Job Report |  |  | 1/31
| Mask Job Data Change Report |  |  | 1/31
| Mask Job Data Request |  |  | 1/31
| Mask Process Start Report |  |  | 1/31
| Mask Process End Report |  |  | 1/31
Etc | Dummy Job Request |  |  | 1/31
| Loading Stop Request |  |  | 1/31
| Loading Stop Change Command |  |  | 1/31
| Mask Offset Result Report |  |  | 1/31
| Mask Offset Data Download Send |  |  | 1/31
| Operator Login Event |  |  | 1/31
| Route request |  |  | 1/31
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
153
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による

## 予定_1204
[42 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 52 |  | 53 | 54 | 55 |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |  |  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |  |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |  |  | 96 | 97 | 98 |  | 99 | [5 empty] | 100 | 101 |  |  | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |  |  | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |  |  | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |  |  | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |  |  | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |  |  | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  |  | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |  |  | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |  |  | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |  |  |  | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |  | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |  |  | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |  |  | 167 | 168
担当
中島 | [13 empty] | 休
神田 | [33 empty] | 待機期間 | [50 empty] | 待機期間 |  |  |  |  | 合肥 | [38 empty] | 待機期間
本間 | [8 empty] | 隔離期間 | [45 empty] | 隔離期間 | [64 empty] | 合肥
天野 | [27 empty] | 隔離期間 | [53 empty] | 重慶
安 | [98 empty] | 隔離期間 | [41 empty] | 隔離期間
松元 | [15 empty] | 他作業 | 休 | [14 empty] | 半休
津路 | [9 empty] | 隔離期間 | [79 empty] | 隔離期間 | [36 empty] | 重慶
小川 | [57 empty] | 隔離期間
実稼動
[5 empty] | 月 | 11 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8
大項目 | 項目 | 進捗率 | 担当 | 期日 | 予定工数(day) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AlarmReport | AlarmReport | 100% | 神田,中島 | 5/15 | 4
Job Event | Removed Job Report | 100% | 神田,中島 | 5/15 | 3
| Removed Job Report_AVAL | 85% | 中島 | 5/15 | 1
| Recovered Job Report | 100% | 神田,中島 | 5/15 | 3
| Recovered Job Report_AVAL | 85% | 中島 | 5/15 | 1
VCR Management | VCR Reading Complete Report |  | ALT | ?
| VCR Mode Monitoring |  | ALT | ?
V3、デバッグログ | デバッグログ改造 | 100% | 本間 |  | 5
V3、支援ツール | Alarmリスト作成マクロファイル |  |  | ? | 13
| SV,DVデータ作成マクロファイル |  |  | ?
B12、メインソフト修正 | No005 MASK自動回収機能（新人教育も含む） | 100% | 小川->中島 | 12/31 | 2 | bar: 11 25
| No008 AT_SP基板_MANU_SP基板 No014 Key Glass 金属室のRoute選択 | 100% | 中島 | 12/31 | 18
| No010 SP基板ランダム機能 | 100% | 中島 | 12/31 | 2
| No011_分板Route機能追加(T.B.D) |  | 中島 | 12/31 | 5
| No055 Mask recipe管理 | 100% | 中島 | 12/31 | 11
| No058 Operator call mask lift time（pending,AVALが残件） | 90% | 本間 | 12/31 | 3
| No064 Unload基板カウント表示 | 100% | 本間 | 12/31 | 2
| No076 RunningHistory | 100% | 本間 | 12/31 | 10
| No107 Auto Mask Offset調整 | 100% | 中島 | 12/31 | 5->10 | bar: 11 9; 11 24
| PCIOアドレスとのすり合わせ |  |  | 12/31 | 5
| MaskRecipeIDの変更 | 70% | 中島 | 12/31 | 10 | bar: 11 30; 12 7 to 12 11
| No96 TPで修正でPCのレシピデータも更新 |  | 天野 | 12/17 | bar: 12 14 to 12 17
B12、モニタソフト修正 | No062 真空圧力値色区分対応 | 100% | 天野 | 12/31 | 5 | bar: 11 24; 12 1
| No068 RUN TIME設定（pending,アドレス決定後修正の予定） | 95% | 本間->天野 | 12/31 | 5->10 | bar: 12 9 to 12 11
| No069 サーボモータ負荷表示対応 | 100% | 中島 | 12/31 | 5 | bar: 11 24 to 11 25; 11 30
B12、新規アプリ | No83 PMChart分析機能,Logger,Viewer | 100% | 松元 | 12/31 | 160H
| No65 ユーティリティ系監視ソフト,Logger,Viewer |  | 松本->中島 | 12/31 | 25 | bar: 12 9 to 12 11; 12 14 to 12 18; 12 21 to 12 25; 12 28 to 12 29; 1 4 to 1 8; 1 12 to 1 15; 1 18 to 1 21
| No85 Run前パラメータ確認ソフト | 70% | 松元 | 12/31 | 10 | bar: 11 5; 11 12; 12 7 to 12 8
B12、その他修正 | MCSCLog |  |  | 12/31 | 5
| EQTrendMonitor |  |  | 12/31 | 5
B12。メイン、CIM Machine Main Mode Management | Inline Mode |  |  | 1/31
| CIM Mode |  |  | 1/31
| CIM Mode Change Command |  |  | 1/31
| Machine Auto Mode |  |  | 1/31
| Machine Alive |  |  | 1/31
Machine Status Management | Machine Status Change Report |  |  | 1/31
Position Job Status and Information | Position Job Status and Information |  |  | 1/31
Job Event Management | Job Count |  |  | 1/31
| Received Job Report |  |  | 1/31
| Sent Out Job Report |  |  | 1/31
| Stored Job Report |  |  | 1/31
| Fetched Out Job Report |  |  | 1/31
| Job Manual Move Report |  |  | 1/31
| Job Data Change Report |  |  | 1/31
| Job Data Request |  |  | 1/31
| Process Start Report |  |  | 1/31
| Process End Report |  |  | 1/31
Alarm Management | Alarm Report |  |  | 1/31
Machine Variable Management | SV Data |  |  | 1/31
| DV Data Report |  |  | 1/31
| CV Data Report |  |  | 1/31
| CV Report Time Change Command |  |  | 1/31
| EC Request(R2R Function) |  |  | 1/31
| EC Change Report(R2R Function) |  |  | 1/31
| EC Change Command(R2R Function) |  |  | 1/31
Recipe Management | Auto Recipe Change Mode Report |  |  | 1/31
| Current Recipe Number |  |  | 1/31
| Recipe Register Validation |  |  | 1/31
| Recipe Change Report |  |  | 1/31
| Recipe Parameter Request Command |  |  | 1/31
| Recipe Parameter Data Download |  |  | 1/31
| Recipe Layer Info Report |  |  | 1/31
| Recipe Layer Info Request |  |  | 1/31
| Recipe Layer Info Download |  |  | 1/31
| Recipe Step Count Request |  |  | 1/31
| Recipe Key Parameter Request Command(現在不明) |  |  | 1/31
CIM Message Management | CIM Message Set Command |  |  | 1/31
| CIM Message Clear Command |  |  | 1/31
| CIM Message Confirm Report |  |  | 1/31
Machine Time Synchronous Management | Date Time Set Command |  |  | 1/31
| Date Time Request |  |  | 1/31
Port Management | Port Type Change Report |  |  | 1/31
| Port Type Change Command |  |  | 1/31
Port Type Auto Change Mode Report
Port Type Auto Change Mode Command
| Port Enable Mode Change Report |  |  | 1/31
| Port Enable Mode Change Command |  |  | 1/31
| Port Transfer Mode Change Report |  |  | 1/31
| Port Transfer Mode Change Command |  |  | 1/31
| Port Status Change Report |  |  | 1/31
| Cassette Control Command |  |  | 1/31
| Cassette Process Start Report |  |  | 1/31
| Cassette Process End Report |  |  | 1/31
| Mask Cassette Map Download Command |  |  | 1/31
Mask Management | Mask Cassette Map Download Command |  |  | 1/31
| Mask Stored Job Report |  |  | 1/31
| Mask Fetched Out Job Report |  |  | 1/31
| Mask Job Data Change Report |  |  | 1/31
| Mask Job Data Request |  |  | 1/31
| Mask Process Start Report |  |  | 1/31
| Mask Process End Report |  |  | 1/31
Etc | Dummy Job Request |  |  | 1/31
| Loading Stop Request |  |  | 1/31
| Loading Stop Change Command |  |  | 1/31
| Mask Offset Result Report |  |  | 1/31
| Mask Offset Data Download Send |  |  | 1/31
| Operator Login Event |  |  | 1/31
| Route request |  |  | 1/31
DebugTool | デバッグツール改造 |  |  | ?
153
項目によっても替わると思いますが、中島の目安としては、以下の様にします。
0%：未着手
～10%：仕様とコードの確認と修正の検討
～50%：コーディング
～85%：大まかな動作確認によるデバッグ
～95%：テスト項目の作成とデバッグ
～100%：テスト項目の実行。完了
Note on C13: 100%：完了 90%：デバッグ未完了 90～0%：残作業量による